## Backlog
SPACE OPERATORS
Code | Fonctionnalités | Description | Priorité | Back |  | Front
|  |  |  | Statut | Responsable | Statut | Responsable
MM | Espace membres
MM1 | Creation compte | Possibilité de créer un compte utilisateur | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
MM2 | Connexion | Possibilité de se connecter | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
MM3 | Mot de passe oublié | Permet de faire une demande de réinitialisation de mot de passe | 4 | Non démarrée |  | Non démarrée
MM4 | Voir profil | Accéder aux informations de son profil | 4 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
MM5 | Modifier profil | Un admin peut modifier les informations de son profil | 4 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
MM6 | Supprimer profil | Supprimer un compte (inclure un message de confirmation) | 4 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
PP | Parties
PP1 | Rejoindre salon | Tous les utilisateurs peuvent faire une demande pour rejoindre un salon | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP2 | Afficher ID aléatoire | Afficher l’ID de la partie généré aléatoirement. | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP3 | Afficher listes joueurs | Afficher la liste des joueurs connectés (nom + statut prêt ou non). | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP4 | Démarrer une partie | Ajouter un bouton “Démarrer la partie” accessible uniquement quand tous les joueurs sont prêts. | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP6 | Roles | Logique de roles | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
PP7 | Afficher instructions | Ajouter un système pour afficher les instructions ou opérations à chaque rôle selon leur type. | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP8 | Decompter le temps | Implémenter un système de progression (score) | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP9 | MAJ score | Gérer la mise à jour de l’intégrité du vaisseau en fonction des erreurs ou délais. | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP10 | Tours chronométrés | Chaque tour dure un certain temps | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP11 | Envoyer msg dans salons | Mettre en place un système de messagerie (chat) | 4 | Non démarrée |  | Non démarrée
PP12 | Modifier salon | Le créateur doit avoir la possibilité de modifier les paramètres de son salon | 3 | Non démarrée |  | Non démarrée
PP13 | fin de partie | Victoire : message avec animation | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP14 | Perdre | Défaite : animation de destruction du vaisseau et nombre de tours complétés. | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PP15 | Quitter un salon | L'utilisateur doit avoir la possiblité de quitter le salon | 2 | Non démarrée |  | Non démarrée
Historique
HI1 | Afficher parties | Liste des parties jouées | 4 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
HI2 | Infos parties | Nombre de tours réalisés par partie | 4 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
HH | Home
HH1 | nom/id | Affichage du nom et de l’ID du joueur | 3 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
HH2 | Affichage bouton création | Bouton pour créer une partie. | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
HH3 | Affichage bouton rejoint | Bouton pour rejoindre une partie. | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
HH4 | Affichage bouton historique | Bouton pour accéder à l’historique des parties. | 4 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
HH5 | Affichage bouton quitter | Bouton pour quitter le jeu. | 3 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PS | Paramétrages système
PS1 | Config Spring | Mettre en place la configuration Spring/OpenJFX | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
PS2 | Config Maven | Mettre en place la configuration Maven | 1 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Valerio CASTELLI
QS | Questions
QS1 | Afficher |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
QS2 | Modifier |  | 3 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
QS3 | Supprimer |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
QS4 | Créer |  | 1 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
QS5 | IA |  | 4 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AD | Admin/Dasbhoard
AD1 | Afficher |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AD2 | Modier |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AD3 | Supprimer profil |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AD4 | Créer |  | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AD5 | Gérer roles |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AD6 | Connexion |  | 2 | Développée | Wassim JALLABI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AD7 | Déconnexion |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AF | Analyse + fichiers |  |  | Drive
AF1 | Note de cadrage |  | 1 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AF2 | Spécifications fonctionnelles |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AF3 | Spécifications techniques |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AF4 | MCD |  | 2 | Développée | Valerio CASTELLI
AF5 | Diagramme de cas utilisateurs |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AF6 | Diagramme de Gant / planning |  | 3 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI
AF7 | Trello |  | 1 | Développée | Valerio CASTELLI |  | Ismaël EL KASBAOUI
AF8 | Backlog |  | 2 | Développée | Ismaël EL KASBAOUI

## Planning
jf | Fonctionnalités | Priorité | Semaines java | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MM | Espace membres |  | Date semaine | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2025-04-07 | 2025-05-05 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 2025-07-16
MM1 | Creation compte | 2
MM2 | Connexion | 2
MM3 | Mot de passe oublié | 4
MM4 | Voir profil | 4
MM5 | Modifier profil | 4
MM6 | Supprimer profil | 4
PP | Parties
PP1 | Rejoindre salon | 1
PP2 | Afficher ID aléatoire | 1
PP3 | Afficher listes joueurs | 1
PP4 | Démarrer une partie | 1
PP6 | Roles | 2
PP7 | Afficher instructions | 2
PP8 | Decompter le temps | 2
PP9 | MAJ score | 1
PP10 | Tours chronométrés | 2
PP11 | Envoyer msg dans salons | 4
PP12 | Modifier salon | 3
PP13 | fin de partie | 2
PP14 | Perdre | 2
PP15 | Quitter un salon | 2
Historique
HI1 | Afficher parties | 4
HI2 | Infos parties | 4
HH | Home
HH1 | nom/id | 3
HH2 | Affichage bouton création | 1
HH3 | Affichage bouton rejoint | 1
HH4 | Affichage bouton historique | 4
HH5 | Affichage bouton quitter | 3
PS | Paramétrages système
PS1 | Config Spring | 1
PS2 | Config Maven | 1
AF | Analyse + fichiers
AF1 | Note de cadrage | 1
AF2 | Spécifications fonctionnelles | 2
AF3 | Spécifications techniques | 2
AF4 | MCD | 2
AF5 | Diagramme de cas utilisateurs | 2
AF6 | Diagramme de Gant | 3
AF7 | Trello | 1
AF8 | Backlog | 2